## Sheet1
项目名称
任务名称 |  | 负责人 | 持续时间 | 2025-02-01 | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01
|  |  | / | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周
1 | 项目启动与计划 | 项目经理 | 1周
2 | 需求分析与确认 | 需求分析师 | 1周
3 | 概要设计 | 设计组 | 1周
4 | 详细设计 | 设计组 | 1周
5 | PC端开发 | 开发组 | 3周
6 | 手机端开发 | 开发组 | 2周
7 | 接口联调 | 开发组 | 2周
8 | 报表更改 | 开发组 | 1周
9 | 单元测试 | 测试组 | 1周
10 | 集成测试 | 测试组 | 1周
11 | 系统测试 | 测试组 | 1周
12 | 用户验收测试 | 客户代表 | 1周
13 | 系统上线部署 | 运维工程师 | 1周
14 | 系统交付 | 运维工程师 | 1周