## Sheet1
项目名称
任务名称 |  | 负责人 | 持续时间 | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  |  | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01
|  |  | / | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
1 | 项目启动与计划 | 项目经理 | 1周
2 | 需求分析与确认 | 需求分析师 | 3周
3 | 概要设计 | 设计组 | 4周
4 | 详细设计 | 设计组 | 2周
5 | 核心功能开发 | 开发组 | 6周
6 | 前端开发 | 开发组 | 4周
7 | 接口联调 | 开发组 | 2周
8 | 单元测试 | 测试组 | 2周
9 | 集成测试 | 测试组 | 2周
10 | 系统测试 | 测试组 | 2周
11 | 用户验收测试 | 客户代表 | 2周
12 | 系统上线部署 | 运维工程师 | 2周
13 | 系统交付 | 运维工程师 | 2周