**软件需求变更单**

变更单号：000001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 云南省企业就业失业数据采集系统 | **项目经理** | 钟坤宇 |
| **变更申请人** | 老师 | **变更时间** | 2025年3月24日 |
| **要求完成时间** | 2025年4月28日 | | |
| **对应需求** | 新增企业用户手机端数据上报功能 | | |
| **变更简述** | 增加移动端开发模块，支持企业用户通过手机端提交就业、失业数据。 | | |
| **变更原因** | ☑需求变更 □BUG □易用性 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **变更内容** | 1. 开发移动端H5页面，并且兼容iOS/Android  2. 新增手机端API接口，与原系统对接  3. 移动端安全认证，提供短信验证 | | |
| **技术人员填写以下内容** | | | |
| **技术评审** | 1. 需适配主流移动端浏览器  2. 接口需支持高并发  3. 新增1名开发人员（可兼任） | | |
| **研发人员** | 开发组 | | |
| **计划完成天数** | 14天 | **计划完成时间** | 2025年4月21日 |
| **进度影响** | **变更导致额外工期** | 总工期延长7天 | |
| **成本影响** | **需要额外人数** | 1名开发组人员 | |
| **人时成本** | 1人×14天×8小时×单价 | |
| **质量影响** | **对设计阶段影响** | 需补充移动端UI设计规范 | |
| **对测试阶段影响** | 新增移动端兼容性测试 | |
| **对运行阶段影响** | 需监控移动端性能指标 | |